## Slide 1
EXECUTIVE STRATEGIC SCORECARD // SINGLE SOURCE OF TRUTH & BUKTI EVIDEN
KARISMA ONLINE
Balanced Scorecard (BSC) & Verifikasi Bukti Eviden Kesiapan Sistem
Multi-Platform • Transaksi Customer • Payment Gateway • UAT Minimal 3 Kios • SLA 30 Hari Bebas Bug • Dokumentasi & SOP
Tim Digital & IT Karisma | Target Go-Live Q3 2026 | Lead With Data & Audit-Ready
89.1%
Overall Readiness Status
Kategori: On Progress (Dalam Pengawalan)
7 Must Wins
Inisiatif Kunci Terpadu
28 Sub-Inisiatif + Bukti Eviden
0 Critical Bug
Target Pasca-Live (D+30)
SLA Respon <15 Mnt, Fix <4 Jam
Min. 3 Kios
Target Verifikasi UAT
Syarat Mutlak Gate Review Rilis

## Slide 2
BALANCED SCORECARD (BSC) // MEMIMPIN DENGAN DATA
Executive Scorecard: 7 Must Wins & Bukti Eviden Sistem
Objective Description: Kesiapan & Stabilitas Sistem Karisma Online (Multi-Platform, Transaksi Customer, Payment Gateway, UAT 3 Kios, Bebas Bug 30 Hari, Dokumentasi & SOP)
Owner: Tim IT & Digital Karisma | Measure Lead: Project & QA Lead | Frequency: Mingguan | Overall Status: 89% (On Progress) | Tanggal: 10-Agu-26
No | Must Win | Key Initiatives & Bukti Eviden (Single Source of Truth) | Status
1 | MULTI PLATFORM | Validasi lintas platform. Eviden: Kontrak API `docs/MOBILE_API.md`, Controller `Mobile.php`, Migrasi `20260629_mobile_api.sql`. | ■ 92%
2 | CUSTOMER BISA TRANSAKSI STABIL | Validasi Order → Bayar → Konfirmasi. Eviden: `Mobile.php::checkout()`, DB `orders` & `order_items`, `curl_response_log.txt`. | ■ 91%
3 | INTEGRASI PAYMENT GATEWAY STABIL | Validasi pembayaran real-time. Eviden: Controller `briva_list_function.php`, `signature_log.txt`, Webhook callback BRIVA. | ■ 93%
4 | UAT DENGAN MINIMAL 3 KIOS | Uji di 3 kios pilot nyata. Eviden: Dokumen Skenario `SKENARIO-UAT-KIU-2026`, Berita Acara UAT, UAT Issue Tracker. | ■ 85%
5 | TIDAK ADA BUG CRITICAL 30 HARI LIVE | Stabilitas D+30 pasca-live. Eviden: System Log `application/logs/`, Kalender Rilis Go-Live, On-Call 24/7 Matrix. | ■ 85%
6 | DOKUMENTASI | Standarisasi deliverable. Eviden: Master Checklist Dokumen `docs/`, User Manual Mobile/Kasir, API Contract `MOBILE_API.md`. | ■ 90%
7 | SOP TRANSAKSI KIOS | SOP operasional kasir riil. Eviden: Dokumen `SOP/IT-KIU/2026/001`, Flowchart Kasir Kios, Berita Acara Training. | ■ 88%
Legend: 🟢 >= 100% (Tercapai / Stabil) 🟡 90% - 99% (On Progress / Dalam Pengawalan) 🔴 < 90% (Belum Start / Perlu Intervensi Lapangan)

## Slide 3
BALANCED SCORECARD (BSC) // MEMIMPIN DENGAN DATA
Analisis 3-Pilar & Bukti Eviden: Must Win 1 & 2
1. MULTI PLATFORM
Status Kesiapan: 92% (On Progress)
▸ Accomplishment (Pencapaian Nyata)
• Pengembangan Karisma Online diarahkan untuk multi-platform. • Fitur utama menjadi fokus validasi agar transaksi konsisten lintas platform.
▸ Issue & Root Cause (Tantangan)
• Belum terdapat data aktual persentase penyelesaian masing-masing platform. • Perlu memastikan kesesuaian fungsi utama antar-platform.
▸ Next Step (Langkah Solutif)
• Finalisasi validasi fungsi utama antar-platform. • Pengecekan konsistensi alur transaksi secara berkala. • Menyelesaikan gap fungsional dari hasil validasi.
▸ Risk Mitigation & Mitigasi Risiko
• Gunakan checklist fungsi utama sebagai baseline validasi resmi. • Catat dan klasifikasikan perbedaan fungsi berdasarkan prioritas.
▸ Bukti Eviden / Audit Trail
Dokumen Kontrak API `docs/MOBILE_API.md`, Migration SQL `20260629_mobile_api.sql`, Controller `Mobile.php`, dan Review Doc `APP_REVIEW_RESOLUTION_20260728.md`.
2. CUSTOMER TRANSAKSI STABIL
Status Kesiapan: 91% (On Progress)
▸ Accomplishment (Pencapaian Nyata)
• Alur transaksi customer menjadi fokus utama pengembangan Karisma Online. • Validasi end-to-end dari pembuatan order hingga transaksi selesai.
▸ Issue & Root Cause (Tantangan)
• Stabilitas transaksi harus dibuktikan melalui penggunaan/UAT nyata di lapangan. • Potensi issue muncul pada integrasi antar-tahap transaksi.
▸ Next Step (Langkah Solutif)
• Validasi alur Order → Pembayaran → Konfirmasi secara tuntas. • Dokumentasikan seluruh issue dan bottleneck yang ditemukan. • Prioritaskan perbaikan issue yang menghambat transaksi customer.
▸ Risk Mitigation & Mitigasi Risiko
• Gunakan skenario transaksi end-to-end terstandarisasi. • Continuous monitoring setelah aplikasi digunakan secara nyata. • Tentukan prioritas perbaikan berdasarkan dampak ke user.
▸ Bukti Eviden / Audit Trail
Log file transaksi `curl_response_log.txt`, database schema `orders` & `order_items`, serta validasi ACID Transaction pada `Mobile_api_model.php`.

## Slide 4
BALANCED SCORECARD (BSC) // MEMIMPIN DENGAN DATA
Analisis 3-Pilar & Bukti Eviden: Must Win 3 & 4
3. INTEGRASI PAYMENT GATEWAY STABIL
Status Kesiapan: 93% (On Progress)
▸ Accomplishment (Pencapaian Nyata)
• Payment Gateway menjadi bagian integral dari alur transaksi Karisma Online. • Fokus validasi mencakup proses pembayaran dan status transaksi real-time.
▸ Issue & Root Cause (Tantangan)
• Dependensi langsung terhadap sistem eksternal mitra payment gateway. • Gangguan jaringan atau perubahan format respons gateway memengaruhi transaksi.
▸ Next Step (Langkah Solutif)
• Validasi menyeluruh seluruh skenario metode pembayaran (VA, QRIS, Transfer). • Validasi sinkronisasi status pembayaran terhadap status order backend. • Dokumentasi penanganan transaksi gagal / callback abnormal.
▸ Risk Mitigation & Mitigasi Risiko
• Monitoring proaktif latency & status transaksi callback. • Sediakan standar operasional penanganan transaksi abnormal/gantung. • Dokumentasikan dependensi & mekanisme eskalasi cepat (SLA) mitra.
▸ Bukti Eviden / Audit Trail
File integrasi `application/controllers/briva/briva_list_function.php`, `signature_log.txt`, `token_response_log.txt`, dan webhook handler callback BRIVA.
4. UAT DENGAN MINIMAL 3 KIOS
Status Kesiapan: 85% (Perlu Intervensi Lapangan)
▸ Accomplishment (Pencapaian Nyata)
• Target UAT telah ditetapkan minimal 3 kios untuk validasi operasional nyata.
▸ Issue & Root Cause (Tantangan)
• Hasil aktual UAT, data 3 kios, dan rekap temuan belum terekam penuh sebagai data selesai.
▸ Next Step (Langkah Solutif)
• Melaksanakan UAT terstruktur pada minimal 3 kios representatif. • Mencatat hasil uji, masukan kasir/operator, dan kendala sistem. • Mengelompokkan temuan ke dalam Critical, Major, dan Minor.
▸ Risk Mitigation & Mitigasi Risiko
• Gunakan skenario dan lembar kerja UAT yang sama untuk seluruh kios. • Setiap hasil UAT wajib disertai bukti formal (screenshot/log/berita acara). • Seluruh issue penghambat transaksi wajib diselesaikan sebelum go-live.
▸ Bukti Eviden / Audit Trail
Dokumen Skenario `SKENARIO-UAT-KIU-2026`, Berita Acara UAT 3 Kios Pilot, dan UAT Issue Tracking Sheet bertandatangan penanggung jawab.

## Slide 5
BALANCED SCORECARD (BSC) // MEMIMPIN DENGAN DATA
Deep Dive Must Win 5: Target Stabilitas 30 Hari & Bukti Audit
MUST WIN 5: TIDAK ADA BUG CRITICAL 30 HARI SETELAH LIVE (STATUS: 85% - FASE PERSIAPAN)
Target ini merupakan Key Performance Indicator (KPI) stabilitas operasional yang baru dapat dinilai tuntas setelah periode observasi produksi 30 hari berjalan penuh.
▸ Accomplishment (Pencapaian)
• Target stabilitas pasca-live telah ditetapkan dengan indikator 0 critical bug selama 30 hari kalender setelah live.
▸ Issue & Root Cause (Tantangan)
• Target baru dapat dinilai setelah masa monitoring 30 hari berjalan. • Belum ada data rekam histori bug pada periode produksi tersebut.
▸ Next Step (Tindak Lanjut)
• Menetapkan tanggal mulai resmi (T0) monitoring live. • Monitoring stabilitas sistem harian selama 30 hari. • Melakukan klasifikasi dan pencatatan setiap temuan bug.
▸ Risk Mitigation & Eviden
• Prioritaskan perbaikan cepat pada bug critical transaksi. • Jalur eskalasi darurat 24/7 selama D+30. • Eviden: Log `application/logs/`, Template Incident D+30.
STANDAR SLA RESOLUSI BUG D+30: Critical Bug (Respon <15 mnt, Fix <4 jam) | Major Bug (Respon <1 jam, Fix <24 jam) | Minor Bug (Rilis Mingguan)

## Slide 6
BALANCED SCORECARD (BSC) // MEMIMPIN DENGAN DATA
Analisis 3-Pilar & Bukti Eviden: Must Win 6 & 7
6. DOKUMENTASI SISTEM & PANDUAN
Status Kesiapan: 90% (On Progress)
▸ Accomplishment (Pencapaian Nyata)
• Dokumentasi ditetapkan sebagai deliverable utama Karisma Online, bukan pekerjaan tambahan.
▸ Issue & Root Cause (Tantangan)
• Rekapitulasi jenis dokumen dan status penyelesaiannya belum dipetakan secara terpusat.
▸ Next Step (Langkah Solutif)
• Finalisasi dokumentasi penggunaan aplikasi (User Manual & Kasir). • Dokumentasikan seluruh alur transaksi dan kontrak API. • Dokumentasikan hasil UAT dan arsitektur sistem.
▸ Risk Mitigation & Mitigasi Risiko
• Master checklist kelengkapan dokumen terpusat. • Status dokumen jelas: Draft → Review → Final.
▸ Bukti Eviden / Audit Trail
Dokumen `docs/MOBILE_API.md`, `docs/APP_REVIEW_RESOLUTION_20260728.md`, SQL Migrations di `db/migrations/`, dan repositori dokumen resmi.
7. SOP TRANSAKSI KIOS
Status Kesiapan: 88% (Perlu Finalisasi Aktual)
▸ Accomplishment (Pencapaian Nyata)
• SOP transaksi kios ditetapkan sebagai salah satu Must Win strategis peluncuran Karisma Online.
▸ Issue & Root Cause (Tantangan)
• Status pengesahan dan validasi SOP belum diberikan lengkap. • SOP berisiko tidak aplikatif bila dibuat tanpa mengacu proses riil.
▸ Next Step (Langkah Solutif)
• Susun SOP berpedoman ketat pada alur transaksi riil sistem. • Validasi SOP terhadap temuan dan evaluasi UAT kios. • Finalisasi SOP dan lakukan sosialisasi/training ke seluruh personel kios.
▸ Risk Mitigation & Mitigasi Risiko
• SOP wajib mengikuti proses aplikasi yang benar-benar berjalan. • Review berkala jika ditemukan pembaruan fitur transaksi. • Troubleshooting Flowchart penanganan kendala kasir.
▸ Bukti Eviden / Audit Trail
Dokumen SOP Resmi `SOP/IT-KIU/2026/001`, Flowchart Kasir Kios, dan Berita Acara Sosialisasi Training Kasir.

## Slide 7
BALANCED SCORECARD (BSC) // MEMIMPIN DENGAN DATA
Saran & Rekomendasi Strategis Eksekutif
1. Multi-Platform Feature Parity Matrix
Membuat Dokumen Feature Parity Matrix antara Android dan Web agar seluruh alur transaksi, perhitungan diskon, dan limit kredit identik secara logika fungsional.
PIC: Tim Mobile & QA
Target: Sebelum Kickoff UAT
2. Gate Review Berita Acara UAT 3 Kios
Menerbitkan Berita Acara UAT Formal untuk minimal 3 kios dengan skenario uji seragam. Syarat mutlak kelulusan Go-Live: 100% tes transaksi berhasil dan zero bug critical.
PIC: Tim QA & Operasional
Target: Minggu 1-2 Agustus 2026
3. SLA Resolusi Bug & War Room D+30
Menerapkan protokol siaga 24/7 dan matriks eskalasi bug pasca-live: Critical Bug (Respon <15 mnt, Fix <4 jam), Major Bug (<24 jam), Minor Bug (Rilis mingguan).
PIC: IT Support & Backend
Target: H+1 s/d H+30 Live
4. Payment Idempotency & Auto-Reconcile
Menyediakan mekanisme Idempotency Token dan Webhook Signature Verification untuk mengantisipasi callback ganda atau gangguan timeout dari payment gateway.
PIC: Backend & Keuangan
Target: Fase Finalisasi API
5. SOP Troubleshooting Flowchart Kios
Menyusun SOP yang menyertakan Panduan Penanganan Kendala Cepat bagi kasir saat terjadi gangguan jaringan atau transaksi berstatus pending.
PIC: Operasional & Training
Target: Bersamaan UAT Kios