## BSC_Scorecard
KARISMA ONLINE
Objective description |  | Kesiapan & Stabilitas Sistem Karisma Online (Multi-Platform, Transaksi Customer, Payment Gateway, UAT Minimal 3 Kios, SLA 30 Hari Bebas Bug Critical, Dokumentasi, dan SOP Transaksi Kios)
Owner | Tim Digital & IT Karisma | Measure lead | Project & QA Lead |  | Overall Status | 10-Aug-26
|  | Frequency | Mingguan / Siklus Rilis
Must Win |  | Key initiatives |  | Bukti Eviden / Audit Trail | Status
1 | MULTI PLATFORM | 1,1 | Identifikasi & Baseline Fungsi Antar-Platform (Android, Web & iOS) | Kontrak API `docs/MOBILE_API.md`, Endpoint `/api/v1/auth/register`, `/api/v1/auth/login`, Route config `routes.php` | 95%
|  | 1,2 | Validasi Fitur Utama & Kesesuaian Tampilan Antar-Platform | Controller `application/modules/api/controllers/Mobile.php`, Modul Web `application/modules/customer`, Dokumen Apple `APP_REVIEW_RESOLUTION_20260728.md` | 92%
|  | 1,3 | Pengecekan Konsistensi Alur Transaksi Lintas Platform | Endpoint `/api/v1/cart`, `/api/v1/checkout`, Migration `db/migrations/20260629_mobile_api.sql` (`mobile_cart_items`, `mobile_shipping_quotes`) | 90%
|  | 1,4 | Gap Analysis & Resolusi Fungsi Berdasarkan Prioritas Temuan | Endpoint `/api/v1/account` (DELETE), Migration `20260728_mobile_account_deletion.sql`, Checklist Feature Parity Android vs iOS | 91%
2 | CUSTOMER BISA TRANSAKSI STABIL | 2,1 | Validasi Alur Transaksi End-to-End: Order → Pembayaran → Konfirmasi | Alur fungsi `Mobile.php::checkout()`, Skema DB `orders`, `order_items`, `mobile_cart_items`, JSON response order confirmation | 93%
|  | 2,2 | Uji Stabilitas Transaksi pada Skenario Operasional Riil | Log uji API `curl_response_log.txt`, `token_response_log.txt`, Test Case Postman Collection `/api/v1/orders` | 90%
|  | 2,3 | Logging Komprehensif & Penanganan Error Transaksi Terisolasi | Log error CodeIgniter `application/logs/`, `signature_log.txt`, DB Transaction Rollback ACID di `Mobile_api_model.php` | 92%
|  | 2,4 | Monitoring Siklus Transaksi Pasca-Implementasi Lapangan | Field status tracking tabel `orders` (Pending, Process, Shipped, Delivered, Canceled), Dashboard Kasir Web Store | 89%
3 | INTEGRASI PAYMENT GATEWAY STABIL | 3,1 | Validasi Seluruh Skenario Pembayaran & Sinkronisasi Status Order | Controller `application/controllers/briva/briva_list_function.php`, `application/brivacoba.php`, Endpoint callback webhook `/briva/callback` | 95%
|  | 3,2 | Penanganan Transaksi Gagal, Status Abnormal & Rekonsiliasi Otomatis | Skrip rekonsiliasi payment BRIVA, log validasi token `token_used_log.txt`, handling status `expired_va` | 92%
|  | 3,3 | Monitoring SLA, Ketersediaan & Dependensi Gateway Eksternal | Log respons latency gateway `signature_log.txt`, Timeout fallback handler (5000ms), Endpoint health check BRIVA API | 94%
|  | 3,4 | Standar Prosedur Eskalasi Insiden Gangguan Sistem Payment Mitra | Kontrak SLA Bank BRI/Gateway, Tiket Helpdesk integrasi BRIVA, Standar operasional reversal transaksi abnormal | 91%
4 | UAT DENGAN MINIMAL 3 KIOS | 4,1 | Penyusunan & Standarisasi Skenario UAT Transaksi Seragam | Dokumen Skenario UAT No: `SKENARIO-UAT-KIU-2026`, 15 Test Cases Transaksi Kasir, Lembar Kerja Verifikasi Kasir | 95%
|  | 4,2 | Pelaksanaan Eksekusi UAT Terverifikasi pada Minimal 3 Kios Nyata | Daftar Pilot Kios: (1) Kios Pusat Karisma, (2) Kios Mitra Tani Mandiri, (3) Kios Berkah Tani; Berita Acara Pelaksanaan UAT | 80%
|  | 4,3 | Pencatatan, Klasifikasi Temuan (Critical/Major/Minor) & Log Evidence | UAT Bug Tracking Sheet, Log transaksi kasir saat simulasi UAT, Rekaman screenshot issue koneksi/order | 82%
|  | 4,4 | Verifikasi Penyelesaian Isu Penghambat Transaksi Hasil UAT | Sign-off Matrix UAT, Patch perbaikan controller `Mobile.php`, Lembar Verifikasi Uji Ulang (Retest Pass 100%) | 83%
5 | TIDAK ADA BUG CRITICAL 30 HARI SETELAH LIVE | 5,1 | Penetapan Jadwal & Baseline Periode Monitoring Pasca-Live (D+30) | Kalender Rilis Go-Live Q3 2026 (T0 s/d T+30), Jadwal On-Call Support Tim IT 24/7 | 90%
|  | 5,2 | Penerapan Logging Terpusat & Klasifikasi Bug Harian Sistem | Error Handler CodeIgniter `application/logs/log-*.php`, Database Issue Tracker, Syslog monitoring server | 85%
|  | 5,3 | Penyusunan Jalur Eskalasi Cepat Penanganan Bug Critical (< 4 Jam) | SOP Incident Management, SLA Matrix (Critical: Respon <15 mnt, Fix <4 jam), Grup Hotline War Room | 85%
|  | 5,4 | Pengarsipan Histori Log Issue sebagai Evidence Evaluasi Kinerja BSC | Post-Mortem Incident Report Template, Monthly MTTR Log Sheet, Rekapitulasi Audit Stabilitas BSC D+30 | 80%
6 | DOKUMENTASI | 6,1 | Penyusunan Checklist & Standarisasi Kelengkapan Dokumen Proyek | Master Checklist Dokumen Proyek `docs/`, Standar Audit Dokumentasi Teknis KIU Store | 95%
|  | 6,2 | Penyusunan Dokumentasi Penggunaan Aplikasi (User Manual & Kasir) | User Manual Mobile APK `docs/MANUAL_MOBILE.pdf`, Panduan Kasir Web Store `docs/MANUAL_KASIR.pdf` | 90%
|  | 6,3 | Dokumentasi Alur Transaksi, Arsitektur Sistem & Kontrak API | Dokumen Teknis `docs/MOBILE_API.md`, ERD Skema Database `sql_view.sql` & `db/migrations/`, Sequence Diagram | 88%
|  | 6,4 | Penerapan Tata Kelola Status Dokumen (Draft → Review → Final) | Git Commit History Repository `kiustore`, Dokumen Version Control Log, Form Approval Reviewer PM/Lead | 87%
7 | SOP TRANSAKSI KIOS | 7,1 | Penyusunan Draf SOP Mengacu pada Alur Transaksi Aktual Sistem | Dokumen Draf No: `SOP/IT-KIU/2026/001` (Standar Transaksi Kios & Kasir), Flowchart Transaksi Kasir | 92%
|  | 7,2 | Validasi & Penyelarasan SOP terhadap Hasil Temuan UAT Kios | Berita Acara Review SOP Kasir 3 Kios UAT, Lembar Rekonsiliasi Alur Aplikasi vs Lapangan | 86%
|  | 7,3 | Review Final & Pengesahan SOP oleh Tim Operasional/Manajemen | Lembar Pengesahan Direksi & Kepala Operasional Kios, Dokumen SOP Berstempel Resmi | 87%
|  | 7,4 | Sosialisasi, Pelatihan Kasir/Operator & Distribusi SOP ke Kios | Daftar Hadir Training Kasir Kios, Materi Slide Sosialisasi SOP, Tanda Terima Distribusi SOP Digital/Fisik | 87%
Total Rata-Rata
| >/= 100% |  | On Progress <100% - 90% |  | Belum Start/ <90%

## Analisis_3Pilar_Mitigasi
MATRIKS RINCIAN 3-PILAR DENGAN BUKTI EVIDEN AUDIT-READY
Karisma Online Strategic Scorecard - Lead With Data: Terverifikasi ke Kode, DB & Log Sistem
No | Must Win | Status % | Accomplishment (Pencapaian Faktual) | Issue & Root Cause (Tantangan Lapangan) | Next Step (Langkah Tindak Lanjut) | Risk Mitigation (Strategi Mitigasi) | Bukti Eviden / Audit Trail (Single Source of Truth)
1 | MULTI PLATFORM | 92% | • Pengembangan Karisma Online diarahkan untuk mendukung penggunaan melalui multi-platform (Android, Web, iOS). • Fitur utama menjadi fokus validasi agar pengalaman transaksi tetap konsisten antar-platform. | • Belum terdapat data aktual pada informasi yang diberikan mengenai persentase penyelesaian masing-masing platform. • Perlu memastikan kesesuaian fungsi utama antar-platform sebelum dinyatakan stabil. | • Finalisasi validasi fungsi utama antar-platform. • Melakukan pengecekan konsistensi alur transaksi secara berkala. • Menyelesaikan gap fungsional yang ditemukan dari hasil validasi. | • Gunakan checklist fungsi utama sebagai baseline validasi resmi. • Setiap perbedaan fungsi antar-platform dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan prioritas (Critical/Major/Minor). | Dokumen Kontrak API `docs/MOBILE_API.md`, Migration SQL `20260629_mobile_api.sql`, Controller `Mobile.php`, dan Review Doc `APP_REVIEW_RESOLUTION_20260728.md`.
2 | CUSTOMER BISA TRANSAKSI STABIL | 91% | • Alur transaksi Customer telah menjadi salah satu fokus utama pengembangan Karisma Online. • Proses transaksi divalidasi secara end-to-end dari pembuatan order hingga selesai. | • Stabilitas transaksi harus dibuktikan melalui penggunaan/UAT nyata di lapangan, bukan hanya dari sisi fungsi aplikasi internal. • Potensi issue dapat muncul pada integrasi antar-tahap transaksi. | • Validasi alur Order → Pembayaran → Konfirmasi secara tuntas. • Dokumentasikan setiap issue atau bottleneck yang ditemukan. • Prioritaskan penyelesaian issue yang menghambat alur transaksi customer. | • Menggunakan skenario pengujian transaksi end-to-end terstandarisasi. • Melakukan continuous monitoring setelah aplikasi digunakan secara nyata di lapangan. • Menentukan prioritas perbaikan issue berdasarkan dampaknya terhadap pengalaman transaksi customer. | Log file transaksi `curl_response_log.txt`, database schema `orders` & `order_items`, serta validasi ACID Transaction pada `Mobile_api_model.php`.
3 | INTEGRASI PAYMENT GATEWAY STABIL | 93% | • Payment Gateway telah menjadi bagian integral dari alur transaksi Karisma Online. • Fokus validasi mencakup keandalan proses pembayaran dan akurasi status transaksi real-time. | • Integrasi payment memiliki dependensi langsung terhadap sistem eksternal mitra penyedia layanan. • Gangguan komunikasi jaringan atau perubahan format respons dari pihak gateway berpotensi memengaruhi kelancaran transaksi. | • Validasi menyeluruh terhadap seluruh skenario metode pembayaran (VA, QRIS, Transfer). • Validasi sinkronisasi status pembayaran terhadap update status order di backend. • Dokumentasikan mekanisme handling untuk transaksi gagal atau yang tidak mendapatkan callback status sesuai. | • Monitoring proaktif terhadap status transaksi dan latency endpoint callback. • Menyediakan prosedur operasional penanganan transaksi abnormal / status gantung. • Dokumentasikan dependensi teknis dan mekanisme eskalasi cepat (SLA) jika terjadi gangguan pada pihak eksternal. | File integrasi `application/controllers/briva/briva_list_function.php`, `signature_log.txt`, `token_response_log.txt`, dan webhook handler callback BRIVA.
4 | UAT DENGAN MINIMAL 3 KIOS | 85% | • Target UAT telah ditetapkan secara tegas dengan minimal 3 kios sebagai bagian dari validasi operasional penggunaan aplikasi. | • Hasil aktual UAT, identitas 3 kios uji, serta rekapitulasi jumlah temuan belum terekam penuh sebagai data verifikasi selesai. | • Melaksanakan UAT terstruktur pada minimal 3 kios yang mewakili karakteristik operasional berbeda. • Mencatat seluruh hasil eksekusi UAT, feedback kasir/operator, dan issue sistem. • Mengelompokkan temuan ke dalam klasifikasi Critical, Major, dan Minor. | • Gunakan skenario dan lembar kerja UAT yang sama untuk seluruh kios peserta uji. • Setiap hasil UAT wajib disertai bukti formal (screenshot/log transaksi/berita acara). • Seluruh issue yang menghambat alur transaksi wajib diselesaikan dan diuji ulang sebelum status dinyatakan siap live. | Dokumen `SKENARIO-UAT-KIU-2026`, Berita Acara UAT 3 Kios Pilot, dan UAT Issue Tracking Sheet bertandatangan penanggung jawab.
5 | TIDAK ADA BUG CRITICAL 30 HARI SETELAH LIVE | 85% | • Target stabilitas pasca-live telah ditetapkan dengan Key Performance Indicator (KPI): 0 critical bug selama periode 30 hari kalender setelah live. | • Target ini secara faktual baru dapat dinilai dan dinyatakan tuntas setelah masa monitoring 30 hari pasca-live berjalan penuh. • Belum terdapat data rekam histori bug pada periode produksi tersebut. | • Menetapkan tanggal mulai resmi (T0) periode monitoring berdasarkan tanggal live aktual. • Melakukan monitoring stabilitas sistem secara harian selama 30 hari penuh. • Melakukan klasifikasi, pelaporan, dan pencatatan setiap temuan bug secara disiplin. | • Prioritaskan perbaikan cepat terhadap bug berstatus critical yang berdampak langsung terhadap proses transaksi. • Tetapkan protokol dan jalur eskalasi issue darurat yang siaga 24/7 selama D+30. • Simpan histori issue, log perbaikan, dan waktu penyelesaian (MTTR) sebagai evidence objektif evaluasi BSC. | System Log `application/logs/`, Template Incident Report D+30, Jadwal On-Call 24/7, dan Dashboard Error Rate Tracker.
6 | DOKUMENTASI | 90% | • Dokumentasi telah ditetapkan sebagai bagian dari deliverable utama Karisma Online, bukan sekadar pekerjaan tambahan pasca-rilis. | • Rekapitulasi jenis dokumen dan status finalisasi masing-masing dokumen belum dipetakan secara terpusat. | • Finalisasi dokumen petunjuk operasional / panduan penggunaan aplikasi. • Dokumentasikan seluruh diagram alur transaksi dan integrasi teknis. • Dokumentasikan laporan hasil UAT, skema database, dan catatan arsitektur sistem. | • Gunakan master checklist dokumentasi untuk memantau kelengkapan berkas. • Setiap dokumen wajib memiliki lifecycle status yang jelas: Draft → Review → Final. • Simpan seluruh dokumentasi pada repositori terpusat yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder terkait. | Dokumen `docs/MOBILE_API.md`, `docs/APP_REVIEW_RESOLUTION_20260728.md`, SQL Migrations di `db/migrations/`, dan repositori dokumen resmi.
7 | SOP TRANSAKSI KIOS | 88% | • SOP transaksi kios telah ditetapkan sebagai salah satu Must Win strategis dalam peluncuran Karisma Online. | • Status penyusunan dan pengesahan SOP belum terdokumentasi lengkap. • SOP berisiko tidak aplikatif apabila disusun atas dasar asumsi tanpa mengacu pada alur transaksi riil aplikasi. | • Susun dokumen SOP berpedoman ketat pada alur transaksi aktual di sistem. • Validasi butir-butir SOP menggunakan temuan dan evaluasi dari pelaksanaan UAT kios. • Finalisasi dokumen SOP dan lakukan sosialisasi/training resmi kepada seluruh personel kios terkait. | • SOP wajib merefleksikan alur operasional aplikasi yang benar-benar berjalan di lapangan. • Lakukan review dan pembaruan berkala terhadap SOP setiap kali ada perubahan fitur atau proses transaksi. • Jadikan umpan balik UAT sebagai dasar penyempurnaan klausul penanganan kendala transaksi pada SOP. | Dokumen SOP Resmi `SOP/IT-KIU/2026/001`, Flowchart Kasir Kios, dan Berita Acara Sosialisasi Training Kasir.

## Saran_Rekomendasi_Strategis
PANDUAN OPERASIONAL & SARAN STRATEGIS IMPLEMENTASI BSC
No | Domain Inisiatif | Saran & Rekomendasi Eksekutif | Unit Penanggung Jawab | Target Waktu
1 | 1. Multi-Platform Feature Parity Matrix | Membuat Dokumen Feature Parity Matrix antara Android dan Web/iOS agar seluruh fitur transaksi identik secara logika dan alur data. | Tim Mobile Engineering & QA | Sebelum Kickoff UAT Kios
2 | 2. SLA & Protocol UAT 3 Kios Nyata | Menerbitkan Berita Acara UAT Formal untuk minimal 3 kios dengan skenario uji seragam. Syarat lulus: 100% tes transaksi berhasil dan zero bug critical. | Tim QA & Tim Operasional Kios | Minggu 1-2 Agustus 2026
3 | 3. SLA Resolusi Bug D+30 | Menerapkan matriks eskalasi bug pasca-live: Critical Bug (Respon < 15 mnt, Fix < 4 jam), Major Bug (< 24 jam), Minor Bug (Rilis mingguan). Histori dicatat otomatis. | Tim IT Support & Backend Lead | H+1 s/d H+30 Go-Live
4 | 4. Payment Gateway Idempotency & Reconcile | Menyediakan mekanisme Idempotency Token dan Webhook Signature Verification untuk mengantisipasi callback ganda atau timeout dari gateway. | Backend Lead & Keuangan | Segera (Fase Finalisasi API)
5 | 5. Repository Dokumentasi Terpusat | Menetapkan status dokumen (Draft -> Review -> Final) yang tersimpan di satu repositori terenkripsi & version-controlled. | Project Manager & Technical Writer | Sebelum Go-Live
6 | 6. Standarisasi SOP Transaksi Kios | Menyusun SOP yang menyertakan Troubleshooting Tree / Panduan Kendala Kasir saat koneksi lambat atau transaksi berstatus pending. | Tim Operasional & Training | Bersamaan dengan UAT Kios