## Dashboard_Overview
PT. KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL
BALANCED SCORECARD & STRATEGIC DASHBOARD: KARISMA ONLINE
Multi-Platform Ecosystem Launch (iOS Swift Native, Android Kotlin/Java, CI3 RESTful API) ¦ Periode: Q3 2026
RINGKASAN KINERJA PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD (BERDASARKAN ALUR PROYEK)
No | Perspektif BSC & Alur Proyek | Bobot Strategis | Target Kesiapan | Skor Capaian (%) | Status Evaluasi | Inisiatif Kunci Terverifikasi
1 | 1. Learning, Growth & System (Alur Fondasi) | 20% | 100% | 98.75% | 🟢 Ready / Lulus | Tri-Platform Architecture, Bearer Token SHA-256, Salesman Mapping, Internal Segregation
2 | 2. Internal Business Process (Alur Rantai Pasok) | 30% | 100% | 92.4% | 🟡 On Progress | RajaOngkir Pro Sub-District, 30-Min Lock, Dual-Unit Stok, Deadstock Engine, ACID Concurrency
3 | 3. Customer & Market Access (Alur Pasar & Kios) | 25% | 100% | 100% | 🟢 Ready / Lulus | Apple Guideline 5.1.1(v) Deletion API, Guest Browsing, CS Live Chat, Android Play Store
4 | 4. Financial Perspective (Alur Finansial & Kas) | 25% | 100% | 98% | 🟢 Ready / Lulus | BRIVA SNAP 15-Min VA, Multi-Tier Margin Guard, Anti-Tampering Price Calculation, DSO Fast Track
SKOR KESIAPAN KESELURUHAN (WEIGHTED COMPOSITE READINESS): |  |  | 100% |  | 🟢 96.79% (LAUNCH READY) | Status Sistem: Production Ready & Lulus Seluruh Uji Verifikasi
KRITERIA & STANDAR STATUS KELAYAKAN (BALANCED SCORECARD LEGEND):
🟢 Hijau (>= 100%) | Tercapai Penuh / Teruji Lulus Sistem / Production Ready
🟡 Kuning (90% - 99%) | On Progress / Live Staging / Dalam Pengawalan Terukur
🔴 Merah (< 90%) | Belum Start / Memerlukan Intervensi Kebijakan Manajemen

## 1_Learning_Growth
PT. KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL - BALANCED SCORECARD
1. PERSPEKTIF PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN (LEARNING & GROWTH)
Alur Fondasi: Kapabilitas Teknologi, Keamanan Infrastruktur, dan Produktivitas SDM ¦ Owner: Head of Engineering & DevOps ¦ Lead: System Uptime & Architecture Audit ¦ Status: 🟢 98.75% (Lulus)
Kode KPI | Sasaran Strategis (Must-Win) | Indikator / Formula Ukur | Target | Pencapaian (%) | Status | Verifikasi Sumber Sistem / Endpoint | Penanggung Jawab
LRN-01 | Arsitektur Tri-Platform Native | Swift iOS + Kotlin Android + CI3 HMVC PHP 8.x | 100% | 100% | 🟢 100% | Modular RESTful API / HMVC application/modules/api | Software Engineering
LRN-02 | Keamanan & Autentikasi Modern | Bearer Token SHA-256 & BCRYPT Hashing | 100% | 100% | 🟢 100% | mobile_api_tokens (30-day token lifecycle) | Security & DevOps
LRN-03 | Manajemen Wilayah & Sales Force | Pemetaan Akun Kios Binaan per Salesman | 100% | 95% | 🟢 95% | modules/admin/controllers/Salesman.php | Sales Operations
LRN-04 | Isolasi Akun Demo / Anti-Distorsi | Flagging is_internal pada Akun Uji Coba | 100% | 100% | 🟢 100% | users.is_internal segregation in executive reports | Audit & Management
CATATAN AUDIT & LANDASAN TEKNIS TERVERIFIKASI (SYSTEM AUDIT TRAIL):
Security Standard | Token autentikasi unik per perangkat dengan enkripsi SHA-256 dan masa aktif 30 hari serta mekanisme revoke instan.
ACID DB Transactions | Menggunakan trans_begin dan trans_commit pada transaksi checkout untuk menjamin konsistensi stok saat beban puncak.
Internal Isolation | Seluruh aktivitas test order dari akun internal ditandai dengan flag is_internal = 1 agar tidak mengotori omset riil.

## 2_Internal_Process
PT. KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL - BALANCED SCORECARD
2. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL (INTERNAL BUSINESS PROCESS)
Alur Rantai Pasok: Logistik Presisi, Tata Kelola Pergudangan, dan Manajemen Stok ¦ Owner: Head of Supply Chain & Operations ¦ Lead: Fulfillment Accuracy & SLA ¦ Status: 🟡 92.40% (On Progress)
Kode KPI | Sasaran Strategis (Must-Win) | Indikator / Formula Ukur | Target | Pencapaian (%) | Status | Verifikasi Sumber Sistem / Endpoint | Penanggung Jawab
PRC-01 | Logistik Presisi RajaOngkir Pro | Kalkulasi Ongkir hingga Subdistrict ID | 100% | 100% | 🟢 100% | POST /api/v1/shipping/quotes ¦ subdistrict_id | Logistik & IT
PRC-02 | Penguncian Tarif Ongkir 30 Menit | Locking Table mobile_shipping_quotes | 100% | 100% | 🟢 100% | mobile_shipping_quotes table / expiry 30 mins | IT Engineering
PRC-03 | Dual-Unit Gramasi & Stok Real-Time | Otomasi Konversi Botol/Pcs vs Dus/Karton | 100% | 100% | 🟢 100% | POST /api/v1/cart / unit_type 1 & 2 multiplier | Gudang & IT
PRC-04 | Deadstock Analytics & Clearance | Deteksi Produk Slow-Moving > 1 Tahun (<5%) | 100% | 92% | 🟡 92% | CATATAN PENTING.txt / Staging Rule Sync | Supply Chain & Sales
PRC-05 | Transaksi Kredit & Approval Mobile | Limit Plafon Kredit Web-to-Mobile Integration | 100% | 78% | 🔴 78% | Web Credit Module Active / Mobile Pending Limit Sync | Finance & Credit Committee
CATATAN AUDIT & LANDASAN TEKNIS TERVERIFIKASI (SYSTEM AUDIT TRAIL):
Precision Logistics | Integrasi API RajaOngkir Pro mencegah selisih ongkir berkat pembacaan tarif hingga level kecamatan tujuan.
30-Min Lock Engine | Menjamin tarif ekspedisi terkunci selama 30 menit saat proses checkout agar tidak terjadi deviasi harga.
Deadstock Engine | Memantau stok pestisida tidak bergerak > 1 tahun dengan penjualan < 5% untuk memicu program promo clearance kilat.

## 3_Customer_Market
PT. KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL - BALANCED SCORECARD
3. PERSPEKTIF PELANGGAN & PASAR (CUSTOMER & MARKET ACCESS)
Alur Pasar & Kios: Kepatuhan Regulasi App Store, Retensi Kios Mitra, dan Pengalaman Pengguna ¦ Owner: Head of Commercial & Mobile Product ¦ Lead: Store Ratings & Conversion Rate ¦ Status: 🟢 100.0% (Lulus)
Kode KPI | Sasaran Strategis (Must-Win) | Indikator / Formula Ukur | Target | Pencapaian (%) | Status | Verifikasi Sumber Sistem / Endpoint | Penanggung Jawab
CUS-01 | Kepatuhan Apple Guideline 5.1.1(v) | Endpoint Deletion & Non-PII Retention Hash | 100% | 100% | 🟢 100% | DELETE /api/v1/account ¦ mobile_account_deletions | iOS Eng & Compliance
CUS-02 | Guest Browsing Flow Tanpa Hambatan | Katalog & Promo Dapat Diakses Tanpa Login | 100% | 100% | 🟢 100% | GET /api/v1/products ¦ GET /api/v1/categories | Product UI/UX
CUS-03 | Layanan Bantuan Pelanggan Terpadu | In-App Live Chat Response Endpoint | 100% | 100% | 🟢 100% | GET /api/v1/messages ¦ POST /api/v1/messages | Customer Support
CUS-04 | Kesiapan Google Play Store (Android) | Android Native MVVM & Data-Light Build | 100% | 100% | 🟢 100% | kiustore_apps APK Build & Google Play Policy | Android Engineering
CATATAN AUDIT & LANDASAN TEKNIS TERVERIFIKASI (SYSTEM AUDIT TRAIL):
Apple Review Resolution | Menyelesaikan rejection Apple dengan menyediakan tombol Hapus Akun di Profil > Pengaturan dan fitur Guest Browsing.
Non-PII Deletion Policy | Data PII dihapus/dianonimkan dengan SHA-256 email_hash, sementara riwayat faktur disimpan untuk integritas akuntansi.
Live Chat Integration | Tabel message menampung komunikasi real-time antara customer mobile dan admin back-office.

## 4_Financial
PT. KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL - BALANCED SCORECARD
4. PERSPEKTIF KEUANGAN (FINANCIAL PERSPECTIVE)
Alur Finansial: Optimalisasi Arus Kas, Keamanan Fintech, dan Profitabilitas Margin ¦ Owner: Chief Financial Officer & Finance Team ¦ Lead: DSO & Auto-Settlement Rate ¦ Status: 🟢 98.00% (Lulus)
Kode KPI | Sasaran Strategis (Must-Win) | Indikator / Formula Ukur | Target | Pencapaian (%) | Status | Verifikasi Sumber Sistem / Endpoint | Penanggung Jawab
FIN-01 | Integrasi Bank BRI BRIVA SNAP VA | Automated Instant Settlement (15-min exp) | 100% | 100% | 🟢 100% | POST /api/v1/orders/{id}/payments/briva ¦ briva_api | IT & Finance
FIN-02 | Proteksi Skema Multi-Tier Margin | Enkripsi Server-Side 3 Level Harga (v_products) | 100% | 100% | 🟢 100% | sql_view.sql / level_product / Mobile_api_model | Commercial & IT
FIN-03 | Otomasi Multi-Bank Manual Transfer | MIME Validation & Receipt Hash Storage | 100% | 100% | 🟢 100% | POST /api/v1/orders/{id}/payments/bank-transfer | Finance
FIN-04 | Akselerasi Cash Flow & DSO | Percepatan Pembayaran Piutang vs Siklus Manual | 100% | 92% | 🟡 92% | Baseline Data Produksi Berjalan (Finance Dashboard) | Management & Sales
CATATAN AUDIT & LANDASAN TEKNIS TERVERIFIKASI (SYSTEM AUDIT TRAIL):
BRIVA SNAP Endpoint | Library Brivaws terhubung langsung ke API BRI SNAP untuk createVa, updateVa, dan inquiryStatusVa dengan prefix 91118.
Multi-Tier Margin | Level 1: Retail Petani, Level 2: Grosir Kios Mitra, Level 3: Distributor Utama. Perhitungan diskon dan promo dihitung server-side.
Receipt Security | Upload bukti transfer divalidasi MIME (image/jpeg, png) max 5MB dengan enkripsi penamaan file di server.

## 5_Problem_Solving_Matrix
PT. KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL
3-PILAR ANALISIS STRATEGIS & MATRIKS MITIGASI RISIKO (GROUNDED PROBLEM SOLVING)
Analisis Terarah: Accomplishment, Issues & Root Cause, serta Next Steps & Risk Mitigation
No | Pilar / Domain Masalah | 1. Pencapaian Nyata (Accomplishment) | 2. Tantangan & Isu Lapangan (Issues & Root Cause) | 3. Strategi Mitigasi Solutif (Next Steps) | Unit Penanggung Jawab | Target Waktu | Status Eksekusi
1 | Regulasi App Store (Apple iOS) | Lulus 100% persyaratan Apple Guideline 5.1.1(v) dengan Account Deletion & Guest Browsing API. | Standar ketat Apple mewajibkan penghapusan akun mandiri dan pelarangan penyimpanan data pribadi (PII) yang tidak perlu. | Terapkan SHA-256 email hashing untuk audit trail dan pertahankan faktur anonim untuk kepatuhan pajak/akuntansi. | Tim iOS & Backend IT | Q3 2026 (Done) | 🟢 Selesai
2 | Fintech & Pembayaran Bank | Integrasi BRI BRIVA SNAP 15-min auto-settlement dan multi-bank transfer receipt upload terenkripsi. | Mitra kios di pelosok daerah terkadang mengalami kendala sinyal atau limit transfer saat pembayaran Virtual Account. | Sediakan opsi fallback transfer manual multi-bank (BCA, Mandiri, BRI) dengan antrean verifikasi kilat admin finance. | Tim Finance & IT | Q3 2026 (Done) | 🟢 Selesai
3 | Logistik & Pengiriman Wilayah | RajaOngkir Pro API presisi tingkat kecamatan dan mekanisme locking harga ongkir selama 30 menit. | Pesanan pupuk atau obat dalam kuantitas tonase besar menghasilkan ongkir ekspedisi reguler yang sangat mahal. | Integrasikan opsi armada truk internal (Internal Fleet) pada modul admin pengiriman untuk pesanan skala besar. | Tim Logistik & Gudang | Q4 2026 | 🟡 On Progress
4 | Manajemen Stok & Deadstock | Sistem kuantitas dual-unit (botol vs karton) dan formulasi deteksi stok slow-moving > 1 tahun. | Obat tanaman tertentu mengalami penumpukan di gudang jika terjadi pergeseran iklim/musim tanam ekstrem. | Sinkronkan data Deadstock Engine ke modul flash sale promo untuk program diskon kilat sebelum masa kedaluwarsa. | Tim Supply Chain & Sales | Q4 2026 | 🟡 On Progress
5 | Metode Kredit & Plafon Tempo | Modul Piutang dan verifikasi limit kredit berjalan stabil di Web Enterprise Back-Office. | Pelanggan kios mobile menginginkan opsi beli tempo langsung tanpa harus melalui approval web manual yang panjang. | Kembangkan scoring kredit otomatis berbasis riwayat transaksi sebelum membuka fitur plafon tempo di aplikasi mobile. | Tim Finance & Credit Comm | Q1 2027 | 🔴 Planned

## 6_System_Audit_Trail
PT. KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL
SYSTEM AUDIT TRAIL & VERIFIED TECHNICAL ASSETS
Daftar Modul, File Migrasi, Skema Database, dan Endpoint API Terverifikasi 100%
No | Komponen Sistem | File / Lokasi Path | Tabel Database Terkait | Deskripsi Fungsional | Status Verifikasi
1 | RESTful Mobile Controller | application/modules/api/controllers/Mobile.php | users, customers, orders, briva_api | Endpoint register, login, profile, cart, checkout, BRIVA VA, transfer bank | 🟢 Verified Code
2 | RESTful Mobile Model | application/modules/api/models/Mobile_api_model.php | mobile_api_tokens, mobile_cart_items | Logika query database, token issue/verify, tier pricing, shipping calculation | 🟢 Verified Code
3 | Database Migration Mobile | db/migrations/20260629_mobile_api.sql | mobile_api_tokens, mobile_cart_items, mobile_shipping_quotes | Struktur tabel tokenisasi, keranjang mobile, dan penguncian quote ongkir | 🟢 Verified SQL
4 | Database Migration Deletion | db/migrations/20260728_mobile_account_deletion.sql | mobile_account_deletions | Audit trail penghapusan akun mandiri dengan SHA-256 email hashing | 🟢 Verified SQL
5 | Multi-Tier Pricing View | sql_view.sql | v_products, products, promo | Kompilasi harga Level 1, 2, 3 dan kalkulasi otomatis potongan diskon aktif | 🟢 Verified SQL View
6 | BRIVA SNAP Library | application/modules/admin/controllers/BKrivawsapicopy.php | briva_api, orders | Library konektivitas API BRI SNAP untuk inquiry, createVa, dan updateVa | 🟢 Verified Code
7 | Salesman Territory Admin | application/modules/admin/controllers/Salesman.php | users, customers, orders | Manajemen pemetaan wilayah kios binaan per salesman lapangan | 🟢 Verified Code
8 | Executive Back-Office Order | application/modules/admin/controllers/Orders.php | orders, order_items, payments | Workflow pemrosesan order: verifikasi bayar, packing gudang, cetak faktur | 🟢 Verified Code