## BSC_Master_Dashboard
DASHBOARD EKSEKUTIF: 9 BALANCED SCORECARDS (BSC) KARISMA ONLINE
Evaluasi Kinerja Terpadu Berbasis Sumber Data Tunggal (Single Source of Truth)
Periode Evaluasi: | Q3 2026 (Launch Readiness) |  | Rata-Rata 9 BSC:
No | Perspektif BSC | Unit Penanggung Jawab (Owner) | Measure Lead Utama | Overall Status | Indikator Kinerja
1 | 1. BSC Karisma Online | Tim Digital & IT Karisma Online | Status Kesiapan API, Test Coverage, Kepatuhan App Store | 95% | ■ On Progress (90-99%)
2 | 2. BSC Sisi Customer | Tim Customer Experience & Komersial | Indeks Rating Layanan Sales, Retensi Mitra, Siklus Order | 94% | ■ On Progress (90-99%)
3 | 3. BSC Divisi Sales | Kepala Divisi Penjualan & Distribusi | Utilisasi Limit Kredit Toko, Rasio Toko Aktif Order | 89% | ■ Perlu Intervensi (<90%)
4 | 4. BSC Logistik & Warehouse | Tim Logistik & Operasional Gudang | SLA Pengemasan (<2 Jam), Akurasi Ongkir Kecamatan | 92% | ■ On Progress (90-99%)
5 | 5. BSC Sisi Multiplatform | Tim Mobile Engineering & UI/UX | App Store Review Clearance, Android Crash Rate (<0.1%) | 96% | ■ On Progress (90-99%)
6 | 6. BSC Sisi Perusahaan | Dewan Direksi & Tim Manajemen Eksekutif | Days Sales Outstanding (DSO), Efisiensi Biaya per Order | 94% | ■ On Progress (90-99%)
7 | 7. BSC Payment & Keuangan | Divisi Keuangan & Treasury Karisma | Adopsi BRIVA, Kecepatan Rekonsiliasi Kas, Rasio Over-Limit | 96% | ■ On Progress (90-99%)
8 | 8. BSC Sisi Teknis | Tim Lead Backend Engineering | API Latency (<200ms), Error Rate (<0.01%), ACID Transaksi | 95% | ■ On Progress (90-99%)
9 | 9. BSC Sisi Keamanan | Tim Security & Compliance | Zero Critical Vulnerability, Token Expiry, Audit Non-PII | 97% | ■ On Progress (90-99%)
PRINSIP INTEGRITAS DATA & SUMBER DOKUMENTASI RESMI:
1. Arsitektur & Kepatuhan Platform (95%) | Terverifikasi pada controller mobile CodeIgniter (Mobile.php) dan arsitektur iOS Swift/Android Kotlin. Lolos Apple Review 5.1.1 melalui audit tabel mobile_account_deletions.
2. Finansial & Limit Kredit Pelanggan (94%) | Data tagihan berjalan dan limit kredit dibaca langsung dari customers.max_credit dan agregasi tabel orders serta view database v_products.
3. Kesiapan Divisi Sales & Distribusi (89%) | Pemetaan akun toko binaan aktif di backend (customers.salesman_id). Tantangan utama terletak pada legalitas skema komisi teritori digital untuk mendorong adopsi lapangan.
4. Ekosistem Pembayaran & Virtual Account (96%) | Kanal BRIVA aktif via library Brivaws pada tabel briva_api dengan auto-update status pembayaran instan ke pesanan lunas (status = 10).

## 1_Karisma_Online
BALANCED SCORECARD: KARISMA ONLINE (PLATFORM & DIGITAL ECOSYSTEM)
Objective Description | Digitalisasi menyeluruh kanal pemesanan B2B/B2C, integrasi monitoring limit kredit & penagihan virtual account (BRIVA), percepatan pemenuhan order, serta kesiapan distribusi multi-platform yang aman dan patuh regulasi.
Owner: Tim Digital & IT Karisma Online | Measure lead: Status Kesiapan API, Test Coverage, Kepatuhan App Store | Frequency: Bulanan ¦ Overall Status: 95% | 31-Agu-26
Must Win | Key initiatives | Dasar Verifikasi / Sumber Data | Status
1. KEANDALAN AKSES & PENGALAMAN PENGGUNA | 1.1 Akses pemesanan mandiri 24/7 (Aplikasi iOS Swift, Android & Web KiuStore) | Terverifikasi: MainTabView, Catalog, Cart, Checkout | 100%
| 1.2 Mode jelajah katalog produk & promo tanpa kewajiban login awal (Guest Browsing) | Terverifikasi: GuestAccessTests & LoginView | 100%
| 1.3 Sinkronisasi harga grosir & stok produk real-time via API /api/v1 | Terverifikasi: APIEndpoint & Staging API | 95%
2. INTEGRASI FINANSIAL & TRANSAKSI | 2.1 Integrasi pembayaran Virtual Account instan BRIVA via Brivaws | Terverifikasi: MobileBrivaPaymentAPI & OrderTests | 95%
| 2.2 Visibilitas limit kredit (max_credit) & tagihan berjalan real-time bagi mitra | Terverifikasi: CustomerFinanceTests & GET /customer/finance-summary | 100%
| 2.3 Otomasi validasi persetujuan pesanan sesuai plafon kredit toko (payment_method = 1) | Terverifikasi: CheckoutViewModelTests | 100%
3. KECEPATAN LOGISTIK & ORDER | 3.1 Pemrosesan alur pesanan dari checkout hingga pengiriman (Order SLA) | Terverifikasi: Alur status pesanan 1, 2, 3, 4, 5 | 90%
| 3.2 Transparansi status kirim, ongkir (mobile_shipping_quotes) & faktur digital | Terverifikasi: ShippingTests & InvoiceView | 95%
| 3.3 Fitur pemesanan cepat rutin 1-sentuhan (Quick Re-Order) | Status: Dalam pengembangan modul | 85%
4. KEPATUHAN REGULASI & DATA | 4.1 Kepatuhan 100% standar Apple App Review & Privasi (Hapus Akun DELETE /account) | Terverifikasi: AppReviewResolution & ProductionSafetyTests | 100%
| 4.2 Layanan bantuan pelanggan interaktif terintegrasi (In-App Chat Support) | Terverifikasi: ChatTests & ChatView | 95%
| 4.3 Pembentukan duta digital (Digital Champion) di cabang untuk pendampingan toko | Status: Menunggu standardisasi SOP cabang | 80%
|  | Total Capaian Kinerja Terverifikasi (Overall Score) | 95%

## 2_Customer
BALANCED SCORECARD: SISI CUSTOMER (CUSTOMER EXPERIENCE & MITRA ACCESS)
Objective Description | Memberikan kemudahan pemesanan mandiri 24/7, fleksibilitas tingkatan harga sesuai level mitra, transparansi kupon diskon, layanan interaktif responsif, dan keterbukaan ulasan kepuasan produk.
Owner: Tim Customer Experience & Komersial | Measure lead: Indeks Rating Layanan Sales, Retensi Mitra, Siklus Order | Frequency: Bulanan ¦ Overall Status: 94% | 31-Agu-26
Must Win | Key initiatives | Dasar Verifikasi / Sumber Data | Status
1. KEMUDAHAN AKSES & BELANJA | 1.1 Mode Guest Browsing katalog produk tanpa kewajiban login awal | Terverifikasi: Endpoint GET /api/v1/products & UI Katalog | 100%
| 1.2 Manajemen data profil toko, kontak, dan multi-alamat pengiriman | Terverifikasi: Endpoint PUT /api/v1/profile & Tabel customers | 100%
| 1.3 Sistem kupon promo potongan harga transaksi belanja | Terverifikasi: Tabel coupons & validasi Shop.php | 95%
2. LAYANAN INTERAKTIF & CHAT | 2.1 Saluran pesan langsung Customer Service 2 arah (In-App Live Chat) | Terverifikasi: Endpoint /api/v1/messages & Tabel message | 95%
| 2.2 Sistem ulasan dan rating bintang kualitas produk pasca pesanan selesai | Terverifikasi: Endpoint POST /api/v1/orders/{id}/complete | 95%
| 2.3 Notifikasi pengingat pembayaran & status pesanan instan | Status: Integrasi gateway notifikasi pesan | 85%
3. TRANSPARANSI & LOYALITAS | 3.1 Akses riwayat faktur, rincian biaya, dan status pengiriman real-time | Terverifikasi: Endpoint GET /api/v1/orders & Tabel orders | 100%
| 3.2 Program poin loyalitas dan reward kuota diskon toko aktif | Status: Tahap perancangan skema reward Q4 2026 | 80%
|  | Total Capaian Kinerja Terverifikasi (Overall Score) | 94%

## 3_Sales
BALANCED SCORECARD: SISI SALES (SALES FORCE ENABLEMENT & DISTRIBUSI)
Objective Description | Memberdayakan tenaga penjual lapangan, mengoptimalkan pembagian wilayah kios binaan, mengawal kepatuhan limit piutang, dan mempercepat rekonsiliasi order digital.
Owner: Kepala Divisi Penjualan & Distribusi | Measure lead: Utilisasi Limit Kredit Toko, Rasio Toko Aktif Order | Frequency: Bulanan ¦ Overall Status: 89% | 31-Agu-26
Must Win | Key initiatives | Dasar Verifikasi / Sumber Data | Status
1. PEMETAAN WILAYAH & BINAAN | 1.1 Penugasan kios binaan per salesman lapangan di basis data terpusat | Terverifikasi: Field customers.salesman_id & Admin Salesman | 100%
| 1.2 Visibilitas riwayat transaksi dan status pembayaran toko binaan | Terverifikasi: Modul Admin Salesman API & Controller Orders | 95%
| 1.3 Perencanaan rute kunjungan sales terintegrasi riwayat order kios | Status: Dalam perancangan modul territory route | 80%
2. PENGAWALAN PLAFON KREDIT | 2.1 Visibilitas limit kredit (max_credit) toko binaan saat pemesanan | Terverifikasi: Model Mobile_api_model & Admin Piutang | 95%
| 2.2 Alur validasi persetujuan pesanan tempo digital oleh supervisor sales | Terverifikasi: Status alur piutang di Piutang.php | 90%
| 2.3 Skema insentif komisi teritori digital untuk mendorong adopsi mobile | Status: Menunggu legalitas formal skema komisi direksi | 80%
3. PENDAMPINGAN & KUALITAS | 3.1 Program pendampingan instalasi aplikasi ke kios mitra perintis | Terverifikasi: Pelaksanaan onboarding tim cabang | 85%
| 3.2 Sistem penilaian kinerja pelayanan salesman dari ulasan toko | Terverifikasi: Modul Rating.php & Tabel reviews | 95%
|  | Total Capaian Kinerja Terverifikasi (Overall Score) | 89%

## 4_Logistik_Warehouse
BALANCED SCORECARD: SISI LOGISTIK & WAREHOUSE (SUPPLY CHAIN & SLA)
Objective Description | Menjamin presisi perhitungan ongkos kirim hingga tingkat kecamatan, efisiensi alur pengemasan gudang (Order SLA), mitigasi produk lambat bergerak (deadstock), dan penyediaan armada muatan besar.
Owner: Tim Logistik & Operasional Gudang | Measure lead: SLA Pengemasan (<2 Jam), Akurasi Ongkir, Rasio Deadstock | Frequency: Harian ¦ Overall Status: 92% | 31-Agu-26
Must Win | Key initiatives | Dasar Verifikasi / Sumber Data | Status
1. PRESISI LOGISTIK WILAYAH | 1.1 Integrasi pembacaan tarif ekspedisi tingkat kecamatan (RajaOngkir Pro API) | Terverifikasi: Endpoint shipping/destination & Rajaongkir.php | 100%
| 1.2 Penguncian kuotasi tarif ongkos kirim 30 menit saat proses checkout | Terverifikasi: Tabel mobile_shipping_quotes & expiry lock | 100%
| 1.3 Kalkulasi otomatis akumulasi berat produk satuan botol/pcs dan dus/karton | Terverifikasi: Model validasi berat & product_unit_value | 100%
2. KECEPATAN PEMENUHAN GUDANG | 2.1 Antrean status alur pesanan terstruktur (Verifikasi -> Kemas -> Kirim) | Terverifikasi: Controller Pengiriman.php & Admin Orders | 95%
| 2.2 Standarisasi target penyiapan barang gudang seragam (SLA < 2 Jam) | Status: Penyelarasan SOP shift tim gudang cabang | 85%
| 2.3 Skema pengiriman armada truk internal Karisma untuk muatan tonase besar | Status: Penentuan tarif flat rute rutin armada internal | 80%
3. PENGENDALIAN DEADSTOCK | 3.1 Deteksi dini produk slow-moving (> 1 tahun pergerakan < 5% & retur) | Terverifikasi: Catatan teknis CATATAN PENTING.txt #DEADSTOCK | 90%
| 3.2 Otomasi alur diskon kilat (flash sale) cuci gudang produk deadstock | Status: Tahap sinkronisasi formula promo staging | 80%
|  | Total Capaian Kinerja Terverifikasi (Overall Score) | 92%

## 5_Multiplatform
BALANCED SCORECARD: SISI MULTIPLATFORM (TRI-PLATFORM IOS, ANDROID, WEB)
Objective Description | Menghadirkan performa aplikasi native berkecepatan tinggi, ukuran aplikasi hemat kuota, antarmuka responsif di ponsel/tablet, dan stabilitas back-office web portal.
Owner: Tim Mobile Engineering & UI/UX | Measure lead: App Store Review Clearance, Android Crash Rate (<0.1%) | Frequency: Bulanan ¦ Overall Status: 96% | 31-Agu-26
Must Win | Key initiatives | Dasar Verifikasi / Sumber Data | Status
1. EKOSISTEM IOS (APP STORE) | 1.1 Arsitektur Swift Native (SwiftUI & UIKit) berkinerja tinggi | Terverifikasi: Source build iOS Karisma Online | 100%
| 1.2 Kepatuhan Apple Review Guideline 5.1.1(v) (Penghapusan Akun Mandiri) | Terverifikasi: Dokumen docs/APP_REVIEW_RESOLUTION_20260728.md | 100%
| 1.3 Tata letak antarmuka adaptif layar iPad dengan tombol navigasi jelas | Terverifikasi: Kepatuhan review UI iPad resolution | 95%
2. EKOSISTEM ANDROID (PLAY STORE) | 2.1 Arsitektur Kotlin/Java Native (MVVM Pattern) responsif | Terverifikasi: Source code kiustore_apps module | 100%
| 2.2 Optimasi ukuran installer APK hemat kuota internet (< 15MB) | Terverifikasi: Build packaging & resource shrinking | 95%
| 2.3 Kompresi otomatis foto bukti transfer bank sebelum diunggah | Terverifikasi: Controller Mobile.php payment_picture_name | 95%
3. PORTAL BACK-OFFICE WEB | 3.1 Dasbor operasional web AdminLTE dengan manajemen modul lengkap | Terverifikasi: Module application/modules/admin | 100%
| 3.2 Sinkronisasi status transaksi lintas platform (iOS, Android, Web) | Terverifikasi: Database MariaDB InnoDB ACID transactions | 95%
|  | Total Capaian Kinerja Terverifikasi (Overall Score) | 96%

## 6_Perusahaan
BALANCED SCORECARD: SISI PERUSAHAAN (GOVERNANCE & CORPORATE FINANCE)
Objective Description | Mengakselerasi perputaran modal kerja, menekan Days Sales Outstanding (DSO), menjamin kepatuhan audit perpajakan, dan meningkatkan efisiensi biaya operasional per order.
Owner: Dewan Direksi & Tim Manajemen Eksekutif | Measure lead: Days Sales Outstanding (DSO), Efisiensi Biaya per Order | Frequency: Bulanan ¦ Overall Status: 94% | 31-Agu-26
Must Win | Key initiatives | Dasar Verifikasi / Sumber Data | Status
1. ARUS KAS & MODAL KERJA | 1.1 Pemotongan waktu settlement pembayaran transfer dari 2-4 jam ke < 5 detik | Terverifikasi: Otomasi webhook callback BRIVA | 100%
| 1.2 Penurunan risiko piutang tak tertagih via validasi limit plafon kredit sistem | Terverifikasi: Logika max_credit di checkout mobile | 95%
| 1.3 Visibilitas dasbor eksekutif pergerakan omset harian dan bulanan | Terverifikasi: Controller Dashboard.php & Report.php | 95%
2. TATA KELOLA HUKUM & AUDIT | 2.1 Pemisahan data identitas pribadi (non-PII) tanpa menghapus faktur transaksi | Terverifikasi: Model Mobile_api_model.php delete_account | 100%
| 2.2 Perlindungan integritas nomor faktur dan pesanan untuk audit perpajakan | Terverifikasi: Relasi tabel orders, order_items, payments | 100%
| 2.3 Pencatatan audit trail lengkap seluruh aktivitas transaksi dan pembayaran | Terverifikasi: Tabel briva_api, mobile_account_deletions | 95%
3. SKALABILITAS KORPORASI | 3.1 Efisiensi biaya operasional per transaksi pemesanan | Terverifikasi: Otomasi sistem mengurangi beban kasir | 90%
| 3.2 Standardisasi SOP operasional cabang untuk ekspansi digital | Status: Penyusunan panduan operasional cabang terpadu | 85%
|  | Total Capaian Kinerja Terverifikasi (Overall Score) | 94%

## 7_Keuangan_Payment
BALANCED SCORECARD: SISI KEUANGAN & PAYMENT (FINTECH & PRICING ENGINE)
Objective Description | Otomasi penerimaan pembayaran Virtual Account (BRIVA), perlindungan skema harga bertingkat, kepastian rekonsiliasi kas harian, dan pencegahan transaksi over-limit.
Owner: Divisi Keuangan & Treasury Karisma | Measure lead: Adopsi BRIVA, Kecepatan Rekonsiliasi Kas, Rasio Over-Limit | Frequency: Harian ¦ Overall Status: 96% | 31-Agu-26
Must Win | Key initiatives | Dasar Verifikasi / Sumber Data | Status
1. OTOMASI FINTECH BRIVA | 1.1 Integrasi library Brivaws standar SNAP API BRI (/transfer-va/create-va) | Terverifikasi: Controller Brivawsapi.php & key/private.pem | 95%
| 1.2 Penerbitan Dynamic VA (91118 + No HP) dengan batas kedaluwarsa 15 menit | Terverifikasi: CATATAN PENTING.txt (V) & Tabel briva_api | 100%
| 1.3 Webhook callback otomatis memperbarui status pesanan menjadi Lunas (status = 10) | Terverifikasi: Function inquiryVa & callback handler | 95%
2. PROTEKSI HARGA MULTI-TIER | 2.1 Proteksi skema harga 3 level (Level 1: Retail, Level 2: Grosir, Level 3: Distributor) | Terverifikasi: Database View v_products & level_product | 100%
| 2.2 Sistem satuan ganda (Botol/Pcs ke Dus/Karton dengan konversi otomatis) | Terverifikasi: Modul keranjang unit_type 1 & 2 | 100%
| 2.3 Kalkulasi potongan promo dan diskon kupon langsung di sisi server | Terverifikasi: Query promo aktif CAST(expired_date AS DATE) | 95%
3. KONTROL LIMIT KREDIT | 3.1 Validasi otomatis pencegahan pemesanan melebihi limit plafon (max_credit) | Terverifikasi: Model Mobile_api_model checkout validation | 100%
| 3.2 Jalur pembayaran cadangan Transfer Manual Multi-Bank dengan verifikasi kasir | Terverifikasi: Endpoint POST /api/v1/orders/{id}/confirm-transfer | 90%
|  | Total Capaian Kinerja Terverifikasi (Overall Score) | 96%

## 8_Teknis
BALANCED SCORECARD: SISI TEKNIS (BACKEND ARCHITECTURE & RESTFUL API)
Objective Description | Menyediakan infrastruktur backend RESTful API yang cepat (<200ms), modular (HMVC), aman, kompatibel PHP 8.x, dengan integritas transaksi MariaDB ACID.
Owner: Tim Lead Backend Engineering | Measure lead: API Latency (<200ms), Error Rate (<0.01%), ACID Transaksi DB | Frequency: Bulanan ¦ Overall Status: 95% | 31-Agu-26
Must Win | Key initiatives | Dasar Verifikasi / Sumber Data | Status
1. RESTFUL API ARCHITECTURE | 1.1 Endpoint API /api/v1 terisolasi pada modul application/modules/api | Terverifikasi: Controller Mobile.php (827 baris kode) | 100%
| 1.2 Penanganan payload JSON murni dan standarisasi response error HTTP | Terverifikasi: Function respond & error di Mobile.php | 100%
| 1.3 Konfigurasi CORS header (Access-Control-Allow-Origin: *) & HTTP verbs | Terverifikasi: Preflight OPTIONS handler di Mobile.php | 100%
2. BASIS DATA & TRANSAKSI | 2.1 Migration scripts database (20260629_mobile_api, 20260728_account_deletion) | Terverifikasi: Folder db/migrations/*.sql | 100%
| 2.2 Penerapan transaksi ACID (trans_begin, trans_commit, trans_rollback) | Terverifikasi: Model Mobile_api_model.php (1612 baris kode) | 100%
| 2.3 Optimasi query view v_products dan pemanfaatan indeks tabel relasi | Terverifikasi: sql_view.sql & indeks foreign key dump | 95%
3. KINERJA & SKALABILITAS | 3.1 Kompatibilitas penuh CodeIgniter 3 HMVC pada lingkungan PHP 8.x | Terverifikasi: Log error testing & library compatibility | 95%
| 3.2 Keranjang belanja mobile berbasis basis data tanpa dependensi sesi web | Terverifikasi: Tabel mobile_cart_items | 100%
| 3.3 Cakupan pengujian unit test API otomatis | Status: Perluasan skenario pengujian beban transaksi | 85%
|  | Total Capaian Kinerja Terverifikasi (Overall Score) | 95%

## 9_Keamanan
BALANCED SCORECARD: SISI KEAMANAN (SECURITY & COMPLIANCE)
Objective Description | Menjamin keamanan data kredensial pengguna, enkripsi token sesi, perlindungan hak privasi non-PII, dan kepatuhan audit regulasi global.
Owner: Tim Security & Compliance | Measure lead: Zero Critical Vulnerability, Token Expiry, Audit Trail Non-PII | Frequency: Bulanan ¦ Overall Status: 97% | 31-Agu-26
Must Win | Key initiatives | Dasar Verifikasi / Sumber Data | Status
1. AUTENTIKASI & SESI | 1.1 Bearer Token SHA-256 (mobile_api_tokens) dengan kedaluwarsa 30 hari | Terverifikasi: issue_token & user_from_token SHA-256 | 100%
| 1.2 Hashing kata sandi pengguna berstandar industri BCRYPT (password_hash) | Terverifikasi: Register & login verify di Mobile.php | 100%
| 1.3 Pencabutan token instan saat logout dan pembatasan hak akses level | Terverifikasi: Function revoke_token & require_fields | 100%
2. PRIVASI & NON-PII | 2.1 Endpoint penghapusan akun mandiri DELETE /api/v1/account | Terverifikasi: App Store Guideline 5.1.1(v) compliance | 100%
| 2.2 Audit trail non-PII dengan hash SHA-256 pada tabel mobile_account_deletions | Terverifikasi: Struktur kolom email_hash CHAR(64) | 100%
| 2.3 Pelepasan relasi PII pada pesanan tanpa menghapus arsip pembukuan | Terverifikasi: Anonymization logic di delete_account | 100%
3. OPERASIONAL & AUDIT | 3.1 Isolasi akun uji coba internal (is_internal) agar tidak mengotori omset riil | Terverifikasi: Pemisahan data akun demo di database | 95%
| 3.2 Sanitasi input payload JSON mencegah ancaman SQL Injection & XSS | Terverifikasi: Input casting & query bindings | 95%
| 3.3 Pembaruan rutin sertifikat keamanan SSL/TLS dan private key perbankan | Terverifikasi: File key/private.pem & HTTPS headers | 90%
|  | Total Capaian Kinerja Terverifikasi (Overall Score) | 97%

## Matriks_Mitigasi_Risiko
MATRIKS GROUNDED: ACCOMPLISHMENT, ISSUES & RISK MITIGATION (9 SISI)
Perspektif BSC | Accomplishment (Pencapaian Teruji) | Issues & Root Cause (Tantangan) | Next Steps & Risk Mitigation (Solusi)
1. Apps / Platform | Lolos Apple Review 5.1.1 & Guest Browsing aktif 100%. | Kios konvensional butuh adaptasi alur digital. | Rilis fitur Quick Re-Order 1-klik & panduan video tutorial.
2. Customer | Pemesanan mandiri 24/7 & live chat CS terintegrasi. | Kios daerah terbiasa pesan via telepon pribadi sales. | Insentif kupon promo belanja perdana via aplikasi mobile.
3. Sales | Penugasan toko binaan terkunci rapi per salesman_id. | Kekhawatiran pemotongan komisi pesanan mobile. | SK Direksi: komisi 100% tetap milik sales pembina kios.
4. Logistik | Ongkir presisi kecamatan & quote lock 30 menit teruji. | Tarif kurir reguler mahal untuk pupuk tonase besar. | Aktivasi opsi armada truk internal Karisma rute terjadwal.
5. Multiplatform | Tri-Platform iOS Swift, Android Kotlin & Web Admin siap. | Variasi spesifikasi ponsel Android mitra di daerah. | Menjaga ukuran APK < 15MB & kompresi foto lokal perangkat.
6. Perusahaan | Settlement kas cepat memotong DSO; audit faktur aman. | Penyesuaian kebiasaan staf cabang ke sistem otomatis. | Pelatihan SOP cabang & monitoring omset terpusat.
7. Keuangan | BRIVA auto-settlement & margin 3 level terkunci. | Risiko lonjakan antrean saat puncak musim tanam. | Idempotency random external-id & fallback transfer kasir.
8. Teknis | Backend RESTful API /api/v1 & transaksi ACID DB. | Volume data transaksi historis semakin membesar. | Penjadwalan archiving data berkala & optimasi indeks.
9. Keamanan | Bearer Token SHA-256, BCRYPT, audit non-PII lulus uji. | Kebutuhan rotasi kunci privat enkripsi berkala. | Prosedur rotasi kunci tahunan & monitoring log server.